СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Методика проведения мониторинга реализации и эффективности мероприятий государственных программ Чеченской Республики»

Утверждена Коллегией Счетной палаты

Чеченской Республики (протокол от 22.06.2023 № 4),

(в ред. постановления Коллегии Счетной палаты

Чеченской Республики от 17 апреля 2026 г. № 2/13ПК)

Разработчик: Инспекция по контролю качества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, методологии и правового обеспечения аппарата Счетной палаты Чеченской Республики

(Дата начала действия «17» апреля 2026 года)

ГРОЗНЫЙ

2026

Содержание

- Общие положения……………………………..………………………....….....3

- Объекты и источники информации…...………………...…………………….3

- Этапы проведения мониторинга.……………………………….……………..4

- Критерии оценки эффективности и методика расчёта уровня риска ………5

- Форма отчётности……………..………………………………………………..5

- Использование результатов………………………..……………………...…...6

- Ответственные исполнители.…….……………………..……………………..6

- Заключительные положения…………………………………………………..6

- Приложение 1…………………………………………………………………..8

- Приложение 2…………………………………………………………………..9

- Приложение 3…………………………………………………………………10

- Приложение 4…………………………………………………………………12

- Приложение 5…………………………………………………………………16

- Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6‑ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

- Законом Чеченской Республики от 03.11.2011 г.  № 37‑РЗ «О Счётной палате Чеченской Республики»;

- Законом Чеченской Республики от 18 декабря 2025 г. № 54‑РЗ «О республиканском бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

- Стратегией развития Счётной палаты Чеченской Республики на 2023–2027 годы (утверждена Коллегией протокол от 22.06.2023 № 4);

- Стандартом Счётной палаты Чеченской Республики «Организация и проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении республиканского бюджета Чеченской Республики» (утверждён Коллегией, протокол от 27.02.2017 № 02);

- Стандартом «Планирование работы Счётной палаты Чеченской Республики» (утвержден Коллегией Счетной палаты Чеченской Республики, протокол от «26» ноября 2025 года № 10);

- Стандартом внешнего государственного аудита (СГА 203) «Проведение мониторинга реализации государственных программ».

1.2. Цель мониторинга — оперативная оценка:

- хода реализации государственных программ Чеченской Республики;

- достижения целевых показателей и результатов;

- эффективности использования бюджетных средств;

- выявления рисков неисполнения программ и формирования предложений по их устранению.

1.3. Мониторинг проводится ежеквартально (за исключением IV квартала, результаты которого анализируются в рамках внешней проверки годового отчёта) и охватывает все 21 государственных программ Чеченской Республики.

- Объекты и источники информации

2.1. Объекты мониторинга:

главные администраторы средств бюджета — ответственные исполнители государственных программ;

подведомственные учреждения (при наличии данных);

муниципальные образования (в части государственных программ, содержащих мероприятия с межбюджетными трансфертами, либо при выявлении рисков неосвоения средств на первом этапе мониторинга).

2.2. Источники информации:

- отчёты об исполнении государственных программ (ежеквартальные, годовые);

- бюджетная и бухгалтерская отчётность главных администраторов средств бюджета;

- данные ЕИС «Электронный бюджет» Чеченской Республики;

- информация из ГИС ЕСГФК (единая система государственного финансового контроля);

- материалы оперативного контроля Счётной палаты Чеченской Республики;

- запросы в Министерство экономического развития ЧР, Министерство финансов ЧР, профильные министерства;

- открытые данные (портал государственных программ, официальный сайт Правительства Чеченской Республики).

- Этапы проведения мониторинга

| Этап | Содержание | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный | Формирование перечня госпрограмм для мониторинга; разработка аналитических таблиц; направление запросов | До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 2. Аналитический | Анализ исполнения расходов, достижения показателей, выявление отклонений и рисков | До 20-го числа месяца |
| 3. Заключительный | Формирование сводного отчета; внесение предложений в Коллегию СП ЧР; размещение информации на сайте | До 25-го числа месяца |

- Критерии оценки эффективности и методика расчёта уровня риска

Мониторинг оценивает три группы критериев. По каждой группе рассчитывается балльная оценка. Итоговый уровень риска определяется на основе интегрального балла.

  - Финансовые показатели:

- % исполнения расходов по программе;

- % исполнения по ключевым мероприятиям;

- наличие неосвоенных остатков на конец квартала;

- доля средств, направленных на закупки. (вес в интегральной оценке — 0,3)

  - Результативные показатели:

- % достижения целевых показателей (по паспорту программы);

- динамика показателей по сравнению с предыдущим периодом;

- качество достигнутых результатов (при наличии данных).

  - Риски и нарушения:

- несвоевременное освоение средств;

- отсутствие измеримых результатов;

- повторяющиеся нарушения в предыдущих проверках;

- несоответствие показателей прогнозу социально-экономического  развития.

Примечание: при отклонении любого из показателей более чем на 15% от плана (по финансовым или результативным критериям) требуется дополнительный анализ вне зависимости от интегрального балла.

- Форма отчётности

По итогам мониторинга составляется Сводный аналитический отчёт, включающий:

- Общую характеристику исполнения государственных программ:

- Таблицу по каждой программе с ключевыми показателями и интегральным уровнем риска;

- Перечень программ с высоким уровнем риска.

- Предложения по:

- корректировке программ;

- включению в план проверок;

- направлению информационных писем или представлений.

Образец таблицы:

| № | Наименование госпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнено, % | Целевые показатели: план / факт | Отклонение, % | Уровень риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие здравоохранения» | 2 054 731,1 | 22% | 100% / 82% | –18% | Высокий |
| 2 | «Образование» | 1 382 200,0 | 25% | 100% / 95% | –5% | Средний |

- Использование результатов

Результаты мониторинга используются для:

- формирования предложений по корректировке государственных программ;

- подготовки заключений на проекты законов о бюджете;

- планирования контрольных мероприятий на следующий год;

- информирования Парламента Чеченской Республики и Главы Чеченской Республики (в рамках ежеквартальных отчётов);

- размещения информации на официальном сайте Счётной палаты Чеченской Республики (в соответствии со Стратегией развития).

7. Ответственные исполнители

- Координатор: заместитель Председателя Счётной палаты Чеченской Республики;

- Исполнители: аудиторы, ответственные за направления контроля;

- Методологическое сопровождение: инспекция по контролю качества;

- ИТ-обеспечение: инспекция цифровой трансформации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящая Методика вступает в силу с даты утверждения.

8.2. Методика подлежит актуализации не реже одного раза в 2 года или при изменении федерального законодательства.

Приложения (рекомендуемые):

- Пример заполненного отчета.

- Перечень госпрограмм ЧР на 2025 год (из Закона № 63-РЗ).

- Аналитическая таблица мониторинга.

(образец) Приложение 1

Пример заполненного отчета по госпрограмме «Развитие здравоохранения ЧР»

1. Общая информация

Наименование: «Развитие здравоохранения Чеченской Республики»

ГАБС: Минздрав ЧР

Объем финансирования в 2025 г.: 2 054 731,1 тыс. руб.

Отчетный период: I квартал 2025 г.

2. Финансовое обеспечение

Исполнено расходов: 489 221,3 тыс. руб. (23,8%)

Из них:

- закупка медоборудования: 286 441,2 тыс. руб. (32% от годового объема);

- зарплата персонала: 142 780,1 тыс. руб. (24%);

- лекарственное обеспечение: 60 000,0 тыс. руб. (18%).

3. Реализация мероприятий

Всего мероприятий: 18

Выполнено: 16 (88,9%) — средний уровень

Задержки: по модернизации фельдшерско-акушерских пунктов (на 2 объектах — задержка поставки оборудования).

- Достижение целевых показателей

| Показатель | План (2025) | Факт (I кв.) | % достижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват диспансеризацией взрослого населения | 100% | 24% | 24% |
| Доля медицинских организаций с цифровой инфраструктурой | 85% | 72% | 84,7% |
| Снижение младенческой смертности | до 3,5‰ | 4,1‰ | 85,7% |

Вывод: По 2 из 3 показателей — средний уровень, по одному — низкий.

- Выводы и предложения

Темпы освоения средств соответствуют графику, но есть риск просрочки по закупкам оборудования.

Рекомендовано ускорить процедуры закупок и усилить контроль за сроками поставки.

Предложение: включить аудит эффективности регионального проекта «Модернизация первичного звена» в План СП ЧР на 2026 год.

Приложение 2

Реестр государственных программ

| Номер по перечню ГП | Наименование государственной программы | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель государственной программы | Куратор государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год начала | Год окончания |  |  |
| 1 | Развитие здравоохранения Чеченской Республики | 2024 | 2027 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 2 | Развитие образования Чеченской Республики | 2024 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 3 | Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики | 2024 | 2028 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан, проживающих в Чеченской Республике, и развитие энергетики в Чеченской Республики | 2024 | 2035 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 5 | Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики | 2024 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 6 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2024 | 2028 | КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 7 | Развитие культуры в Чеченской Республике | 2024 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 8 | Развитие туризма в Чеченской Республике | 2024 | 2028 | МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТУРИЗМУ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 9 | Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской Республики | 2024 | 2027 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики | 2024 | 2027 | МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 11 | Развитие молодежной политики Чеченской Республики | 2024 | 2027 | МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 12 | Региональная политика и федеративные отношения Чеченской Республики | 2024 | 2027 | МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ | МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ |
| 13 | Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики | 2024 | 2027 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 14 | Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики | 2024 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 15 | Развитие промышленности в Чеченской Республике | 2022 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 16 | Развитие транспортной системы и связи Чеченской Республики | 2024 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 17 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2024 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 18 | Комплексное развитие сельских территорий Чеченской Республики | 2024 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 19 | Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Чеченской Республики | 2024 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 20 | Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики | 2024 | 2029 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| 21 | Развитие беспилотных авиационных систем в Чеченской Республике | 2024 | 2030 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |

Приложение 3

| Бюджет, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения | Целевой показатель | Фактическое исполнение | % достижения | Уровень риска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 4

Шаблон отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия

по мониторингу реализации государственной программы (годовой/квартальный)

Общая структура отчета годовой/квартальный – согласно Методике Счетной палаты Чеченской Республики от 17.04.2026.

Квартальный отчет – сокращенный, без годовых итоговых таблиц, но с обязательной оценкой рисков и динамики.

1. Шаблон годового отчета

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации государственной программы Чеченской Республики __________________________________________________

(наименование Госпрограммы)

за 20__ год»

1. Основание для проведения мероприятия:

- Закон Чеченской Республики от 03.11.2011 № 37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики»;

- пункт ___ Плана работы Счетной палаты Чеченской Республики на 20__ год;

- распоряжение о проведении экспертно-аналитического мероприятия  от ________ № ___.

2. Предмет мероприятия

Мониторинг реализации государственной программы (региональных проектов) Чеченской Республики «_______________________» за 20__ год (анализ хода реализации, достижения показателей, эффективности использования средств, выявления рисков).

3. Объект

Главный администратор бюджетных средств - ответственный исполнитель государственной программы:

____________________________________________________________________________________

(наименование министерства/ведомства).

4. Руководитель и ответственные исполнители.

Руководитель: должность, Ф.И.О.

Ответственные исполнители: должность, Ф.И.О.

5. Цель мониторинга (п.1.2 Методики):

- оперативная оценка хода реализации государственной программы;

- оценка достижения целевых показателей и результатов;

- анализ эффективности использования бюджетных средств;

- выявление рисков неисполнения программы и формирование предложений по их устранению.

6. Источники информации (п.2.2 Методики):

- отчеты об исполнении государственной программы за 20__ год (ежеквартальные и годовой);

- бюджетная и бухгалтерская отчетность ГАБС;

- данные из ЕИС «Электронный бюджет» Чеченской Республики;

- информация из ГИС ЕСГФК;

- материалы оперативного контроля Счетной палаты ЧР;

- запросы в Министерство финансов ЧР, Министерство экономического и территориального развития ЧР;

- открытые данные (портал государственных программ, официальный сайт Правительства Чеченской Республики).

7. Исследуемый период: 20__ год.

8. Сроки проведения: с __________ по __________ 20__ г.

I. Анализ реализации государственной программы по группам критериев (п.4 Методики):

1. Финансовые показатели (вес 0,3)

| Показатель | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения | Отклонение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Неосвоенные остатки на конец года: _____ тыс. руб. (____ бюджет).

Доля средств на закупки товаров, работ, услуг (по процессным мероприятиям): ____% от плана.

Вывод по финансовым показателям: (краткая характеристика, указать причины отклонений более 15% – если есть).

### 2. Результативные показатели (вес 0,3)

| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | План на год | Факт за год | % достижения | Отклонение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Динамика по сравнению с предыдущим периодом (20__ г.): (рост/снижение по ключевым показателям)

Вывод по результативным показателям: количество достигнутых/не достигнутых. При отклонении >15% – дополнительный анализ.

### 3. Риски и нарушения (вес 0,4)

| Вид риска / нарушения | Характеристика | Балльная оценка (0–10) |
| --- | --- | --- |
| Несвоевременное освоение средств |  |  |
| Отсутствие измеримых результатов |  |  |
| Повторяющиеся нарушения (по предыдущим проверкам) |  |  |
| Несоответствие показателей прогнозу социально-экономического развития |  |  |

Интегральный балл риска (расчет по формуле Методики): (фин. показ. средний % * 0,3) + (результат показ. средний % * 0,3) + (средний балл рисков * 0,4) = _____

Итоговый уровень риска: (высокий/средний/низкий) (шкала: 0–2 – низкий, 2–5 – средний, 5–10 – высокий).

II. Анализ исполнения структурных элементов (мероприятий).

Выполненные мероприятия (___ из ___)

Перечислить основные, можно в виде таблицы:

| Наименование структурного элемента / мероприятия | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Не выполнены (частично или полностью) – указать причины.

| № | Мероприятие | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

III. Сводная таблица по государственной программе (п.5 Методики).

| Наименование Госпрограммы | Объем фин., тыс. руб. | Исполнено, % | Целевые показатели (средний % достиж.) | Отклонение (план–факт), % | Уровень риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV. Выводы и предложения (п.6 Методики)

- По финансовым показателям:

____________________________________________________________

- По результативным показателям:

____________________________________________________________

- По рискам:

____________________________________________________________

- Предложения Министерству (ответственному исполнителю):

____________________________________________________________

- Предложения Счетной палате Чеченской Республики:

включить в план контрольных мероприятий на следующий год _____________________________________________________________________________;

направить информационное письмо / представление;

информировать Парламент ЧР и Главу ЧР (при необходимости).

V. Приложения (согласно Методике)

- Матрица рисков по государственной программе (цветовая индикация).

- Аналитическая таблица мониторинга в формате Excel (с детализацией по мероприятиям и показателям).

- Перечень государственных программ Чеченской Республики на отчетный год (выписка).

Руководитель мероприятия:

__________________ (Ф.И.О.)

Дата: «___» _________ 20___г.

Приложение 5

2. Шаблон квартального отчета

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации государственной программы Чеченской Республики __________________________________________________
(наименование Госпрограммы)

за ___ квартал 20__ года»

1. Основание для проведения мероприятия:

- Закон Чеченской Республики от 03.11.2011 № 37-РЗ «О Счетной палате Чеченской Республики»;

- пункт ___ Плана работы Счетной палаты Чеченской Республики на 20__ год;

- распоряжение о проведении экспертно-аналитического мероприятия  от ________ № ___.

2. Предмет мероприятия

Мониторинг реализации государственной программы (региональных проектов) Чеченской Республики «_______________________» за __ квартал 20___ г. (анализ хода реализации, достижения показателей, эффективности использования средств, выявления рисков).

3. Объект

Главный администратор бюджетных средств - ответственный исполнитель государственной программы:

____________________________________________________________________________________

(наименование министерства/ведомства).

4. Цель мониторинга (п.1.2 Методики):

- оперативная оценка хода реализации государственной программы;

- оценка достижения целевых показателей и результатов;

- анализ эффективности использования бюджетных средств;

- выявление рисков неисполнения программы и формирование предложений по их устранению.

5. Источники информации – те же + квартальные отчеты ГАБС, данные оперативного контроля.

6. Исследуемый период: ___ квартал 20__ года.

7. Сроки проведения: с ___ по ___ (в соответствии с этапами: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом – подготовительный; до 20 числа – аналитический; до 25 числа – заключительный).

I. Оперативная оценка хода реализации (нарастающим итогом с начала года):

1. Финансовые показатели (кассовое исполнение)

| Показатель | Годовой план (тыс. руб.) | Исполнено за отчетный квартал (тыс. руб.) | Исполнено нарастающим итогом (тыс. руб.) | % годового плана нарастающим итогом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |

Отклонение от планового графика (квартального): +/-___ тыс. руб. (___%).

2. Результативные показатели (квартальные/нарастающим итогом)

Указываются только те показатели, по которым установлены промежуточные (квартальные) значения.

| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | План на квартал | Факт за квартал | % | Отклонение (+/-) | План на год (нарастающим) | Факт нарастающим | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

При отсутствии квартальных планов – приводится динамика по сравнению с предыдущим кварталом.

### 3. Риски и нарушения (выявленные в отчетном квартале)

| Риск/нарушение | Краткое описание | Оценка вероятности (высокая/средняя/низкая) |
| --- | --- | --- |

Вывод по уровню риска на текущую дату: (высокий/средний/низкий) с обоснованием.

## II. Реализация мероприятий в отчетном квартале

| Мероприятие | План на квартал (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % | Статус (выполнено/не выполнено/задержка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень мероприятий, по которым допущено отклонение более 15% (требуется дополнительный анализ).

III. Выводы и предложения (оперативные)

- Темпы освоения средств – соответствуют/не соответствуют графику.

- Риски невыполнения годовых показателей – указать какие.

- Рекомендации ответственного исполнителю на следующий квартал:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

- Предложения для включения в план проверок Счетной палаты (при необходимости).

IV. Приложение (обязательное)

- Аналитическая таблица мониторинга в формате Excel (по форме методики).

Руководитель мероприятия:

__________________ (Ф.И.О.)

Дата: «_» _________ 20__г.

Примечания по заполнению:

- В годовом отчете обязательно рассчитывается интегральный уровень риска и заполняется сводная таблица (п.5 Методики).

- В квартальном отчете допускается не рассчитывать интегральный балл, но необходимо дать оперативную оценку рисков и указать мероприятия с отклонением >15%.

- Оба шаблона предполагают наличие приложений (Excel-таблицы). Без них отчет считается неполным.

- Для IV квартала отдельный квартальный отчет не составляется – результаты анализируются в рамках внешней проверки годового отчета.